문서 제목: 사내 규정·내부 정책 개정 시 각 부서와의 협업 프로세스 안내
부서: 법무팀
대상: 법무·준법·컴플라이언스 담당자, 인사/총무/기획 등 규정 소관 부서, 경영진 및 조직 리더
용도: 직무교육 탭 추가 교육용 영상/자료 원본 (Word 붙여넣기용)

- 교육 개요

1.1 교육 목적

이 교육은 사내 규정·내부 정책을 새로 만들거나 개정할 때,
법무팀이 중심이 되어 각 부서와 어떻게 협업해야 하는지
“요청 → 검토 → 협의 → 승인 → 공지·교육 → 사후 관리” 전체 흐름을 정리하기 위한 추가 직무교육자료이다.

특히 다음을 명확히 하는 것이 목적이다.

- 규정·정책의 법적·조직적 의미가 무엇인지

- 개정 요청이 들어왔을 때 누가 무엇을 먼저 해야 하는지

- 초안 작성, 법무 검토, 이해관계자 협의, 최종 승인, 공지·교육, 사후 점검까지
단계별로 각 부서의 역할과 책임이 무엇인지

- “사람이 바뀌어도 흔들리지 않는” 표준 프로세스의 기준을 제공하는 것

1.2 교육 대상 및 활용 상황

- 법무/준법/컴플라이언스 담당자

- 인사, 총무, 정보보호, 재무, 기획 등 사규·내부 정책을 많이 다루는 부서

- 조직장·리더(팀장, 본부장 등)

- 사내 규정위원회, 경영회의 등 의사결정 기구에 참여하는 임원

다음과 같은 상황에서 특히 유용하다.

- 새로운 제도·서비스 도입으로 관련 규정 정비가 필요한 경우

- 외부 법령·가이드라인 변경으로 사규 개정이 잦아지는 시기

- “누가 어떻게 개정 절차를 진행해야 하는지 매번 헷갈리는 조직”에서
표준 프로세스를 세우고자 할 때

1.3 교육 범위

이 교육자료는 다음 내용을 다룬다.

- 사내 규정·내부 정책의 정의와 체계

- 개정 프로세스 전체 흐름(요청 → 검토 → 협의 → 승인 → 공지·교육 → 사후 관리)

- 단계별 상세 업무와 책임 주체

- 부서별 역할: 법무, 규정 소관부서, 인사/총무, 정보보호, IT, 교육 부서, 경영진 등

- 자주 발생하는 문제 사례와 예방 포인트

- 실제 운영 시 사용 가능한 체크리스트와 FAQ

- 사내 규정·내부 정책의 의미

2.1 정의

- 사내 규정:
회사 운영의 기본 원칙과 기준을 정한 공식 문서

  - 예: 인사규정, 보안규정, 윤리규정, 근로규정, 정보보호규정 등

- 내부 정책/지침:
규정보다는 한 단계 아래 수준에서
세부 운영 방법, 절차, 기준을 정한 문서

  - 예: 재택근무 운영지침, 사내 시스템 접근권한 정책, 교육 운영 지침 등

2.2 왜 체계적인 개정 프로세스가 필요한가

- 법적 리스크 관리

- 외부 법령·규제와 어긋난 사규는,
회사에 법적 분쟁·과태료·제재 리스크를 가져올 수 있다.

- 내부 통일성 확보

- 각 부서가 제각각 정책을 만드는 경우,
서로 상충되거나, 어떤 문서가 우선하는지 혼란이 발생한다.

- 구성원의 신뢰 및 예측 가능성

- 규정 변경이 잦거나,
갑작스럽고 불명확하게 공지되는 경우,
구성원은 “회사 룰을 믿기 어렵다”고 느끼게 된다.

2.3 법무팀의 핵심 역할

- 외부 법령·규제와 사규의 정합성 확인

- 규정 간 상위·하위 관계, 용어·표현의 체계 유지

- 규정 개정 과정에서 발생할 수 있는 법적·노무·규제 리스크 평가

- 최종적으로 “회사 이름으로 나가는 문서”가
법적 분쟁 시 방어 가능한 수준인지 검토하는 것

- 전체 프로세스 한눈에 보기

3.1 기본 흐름 (요약)

- 개정 필요성 발생 & 개정 요청 접수

- 개정 요청 분류 및 담당 부서 지정

- 소관 부서·법무팀의 초안(안) 작성 및 1차 검토

- 관련 부서 협의(인사, 정보보호, IT, 재무, 노사 등)

- 최종안 확정 및 승인(규정위원회, 경영회의 등)

- 사내 공지·교육·시행 준비

- 시행 후 모니터링 및 개정 이력 관리

3.2 프로세스 전체를 담당하는 “규정 관리 창구”

- 회사마다 다르지만, 보통

  - 법무/준법 부서

  - 또는 인사/총무/경영기획 부서
가 전체 규정 관리의 총괄 창구가 된다.

이 교육에서는 법무팀이 주도하거나 강하게 관여하는 상황을 전제로 설명한다.

- 단계별 상세 프로세스

4.1 1단계 – 개정 필요성 발생 & 개정 요청

- 개정 필요성이 생기는 주요 유형

- 외부 요인

  - 법령·규제·가이드라인 개정

  - 판례·행정해석·감독기관 지침 변화

  - 산업/보안 환경 변화(예: 개인정보 보호 강화, 사이버 공격 증가 등)

- 내부 요인

  - 신규 사업/서비스 런칭

  - 조직개편, 업무 프로세스 변경

  - 기존 규정이 실제 운영과 맞지 않거나, 해석이 모호한 경우

  - 감사·점검·사고 발생 후 재발 방지를 위해 필요해진 경우

- 개정 요청 방식

- 개정 요청자는 통상 다음과 같다.

  - 규정 소관 부서(인사, 정보보호, 재무 등)

  - 현업 조직(문제 발견, 불편사항 제기)

  - 법무/준법팀(법률/규제 변경 모니터링 결과)

  - 경영진(전략 방향에 따른 통합·정비 필요성 제기)

- **개정 요청서(또는 개정 요청 메일)**에는 최소한 다음 정보 포함이 필요하다.

  - 어떤 규정/정책인지 (문서명, 버전 등)

  - 어떤 조항/부분을 개정하려는지 (조문 번호, 페이지 등)

  - 개정 사유(외부 법령 변경, 내부 이슈, 운영상 불편 등)

  - 긴급도(시행 기한, 대외 리스크 여부 등)

  - 요청 부서/담당자 연락처

4.2 2단계 – 개정 요청 분류 및 담당 부서 지정

개정 요청이 접수되면, 규정 관리 창구(법무/인사/기획 등)는 다음을 수행한다.

- 규정 유형·소관 파악

- “최상위 규정(사규)인지, 세부 지침인지”

- “어느 부서가 주관(소관)해야 하는 주제인지”

- 담당 부서 지정

- 해당 규정의 실무를 직접 운영하는 부서를 소관 부서로 지정

- 법무팀은 소관 부서와 함께 규정 개정 작업을 진행

- 프로젝트화 여부 판단

- 영향 범위가 큰 개정(전 직원, 임금·복리후생, 큰 구조 변화 등)은
단순 문구 수정이 아니라 프로젝트 형태로 관리할지 판단

4.3 3단계 – 초안 작성 및 1차 검토

- 초안 작성 주체

- 실질적인 운영 내용을 가장 잘 아는 소관 부서가
“운영상 필요한 내용”을 정리

- 법무팀은

  - 상위 법령 대비 적정성

  - 용어 통일

  - 리스크 관점에서의 방향성
을 함께 고민하며 초안을 공동 작성·수정

- 초안 작성 시 고려사항

- 법령 요구사항(필수 포함 항목, 금지사항, 절차 등)

- 기존 규정과의 정합성(상위/하위 규정, 관련 규정과의 연결)

- 실제 현장에서의 운영 가능성(지나치게 이상적이거나 복잡하지 않은지)

- 구성원이 이해하기 쉬운 표현(불필요하게 어려운 법률용어 지양)

- 시행 시 필요한 준비(시스템 수정, 교육, 공지 등)

4.4 4단계 – 이해관계 부서 협의

초안이 나오면, 관련 부서와의 협의가 필요하다.

- 어떤 부서를 참여시킬 것인가

- 인사/총무: 근로조건, 복리후생, 징계, 복무 등 인사 관련 규정

- 정보보호/보안: 보안정책, 접근권한, 문서 관리, PII/정보보호 등

- 재무/회계: 비용처리, 승인권한, 결제조건, 위험 관리 등

- IT/개발: 시스템·툴 반영, 접근제어, 로그 관리 등

- 노무/노사: 노조·근로자 대표와의 협의 필요 여부(법령/단체협약에 따라)

- 교육/HRD: 규정 교육, 이수 관리, 교육 자료 제작 등

- 협의 방식

- 회의(온/오프라인)

- 코멘트 수렴(문서 공동 편집, 회신 등)

- 핵심 이슈에 대한 별도 워킹그룹 운영 등

- 협의 시 법무팀의 역할

- 각 부서 의견이 “법령·규정 체계상 허용 가능한지” 판단

- 서로 상충되는 요구사항 조정(예: 편의 vs 법적 위험)

- 최종 문안에서 리스크가 허용 가능한 수준인지 검토

4.5 5단계 – 최종안 확정 및 승인

- 최종안 정리

- 협의 과정에서 모였던 의견을 반영하여,
최종 문안(개정 규정안)을 정리

- 개정 비교표(신·구 대비표) 작성

  - 기존 조문과 개정 조문을 나란히 두고 변경 내용을 한눈에 볼 수 있도록

- 승인 절차

회사 규정에 따라 다음과 같은 승인 방식이 있을 수 있다.

- 규정위원회(또는 규정심의위원회)

- 경영회의·임원회의

- 대표이사 결재 등

승인 절차에서 법무팀은:

- 개정 사유 및 방향 설명

- 주요 변경 사항과 기대 효과

- 리스크 관점에서의 설명(무엇을 줄이고/관리했는지)

- 시행일 및 경과규정(이미 진행 중인 사안에 대한 처리 기준) 제안

4.6 6단계 – 사내 공지·교육·시행 준비

- 공지 전략 수립

- 대상: 전 직원인지, 특정 조직·직무 대상인지 구분

- 방식:

  - 이메일/그룹웨어 공지

  - 사내 메신저 공지

  - 사내 포털 규정 게시판 업데이트

  - 설명회/웨비나/교육 영상 등

- 공지 내용 기본 구조

- 개정된 규정·정책의 명칭

- 시행일(및 적용 대상/범위)

- 개정 사유(간단한 배경 설명)

- 주요 변경점 요약(구성원이 알아야 할 포인트 위주)

- 문의처(법무, 인사, 정보보호 등 담당 부서)

- 교육·FAQ 준비

- 중요한 내용(직원의 권리·의무·징계·보안 등)에 관한 개정은
교육 또는 최소한의 설명 자료 제공이 필요하다.

- FAQ 형식으로 예상 질문과 답변을 정리해 두면
반복 문의를 줄이고, 해석의 일관성을 유지할 수 있다.

4.7 7단계 – 시행 후 모니터링 및 개정 이력 관리

- 시행 후 모니터링

- 개정 규정이 현장에서 실제로 잘 적용되고 있는지 확인

- 해석 문의가 반복되는 조항은

  - 문구가 모호한 것은 아닌지

  - 추가 보완·교육이 필요한지
검토

- 개정 이력 관리

- 버전 관리(제정/개정 일자, 시행일, 개정 사유 기록)

- 구 버전 문서의 보관 및 접근 통제

  - 혼선 방지를 위해, 현행 규정과 구 규정을 명확히 구분 표시

- 대외 제출용(감독기관, 감사 등)에 대비하여
개정 이력 표/로그 유지

- 부서별 역할과 책임

5.1 법무팀

- 외부 법령·규제 변화 모니터링 및 개정 필요성 제기

- 규정·정책 초안의 법적 타당성 검토

- 상위 규정, 타 규정과의 정합성 점검

- 리스크 평가 및 경영진 설명

- 규정 관리 프로세스·양식·체계에 대한 가이드 제공

5.2 규정 소관 부서(인사, 정보보호, 재무, 운영 등)

- 실무 관점에서 규정이 담아야 할 내용 정리

- 개정 요청의 주체, 초안 작성/수정의 실무 책임

- 현장 운영과 규정 사이의 갭을 지속적으로 모니터링

- 시행 후 문의·해석 요청에 대한 1차 답변(필요 시 법무와 협의)

5.3 인사/총무/기획 등 공통 지원 부서

- 규정 관리 체계(문서 관리, 버전 관리, 게시/공지 시스템) 운영

- 전사 커뮤니케이션(공지, 설명회, 교육 등) 지원

- 조직 개편, 인사 제도 변화 시 관련 규정·정책 연계 관리

5.4 정보보호/IT/보안 부서

- 정보보호·접근권한·보안 프로세스 관련 규정의 소관 부서 역할

- 규정 반영을 위한 시스템·권한·로그 등 기술적 조치 검토

- 보안 관련 규정 위반 시 대응 체계와 연계

5.5 교육/HRD 부서

- 중요 규정(윤리/보안/인사 등)에 대한 필수 교육 설계

- 신규 입사자 온보딩 교육 커리큘럼에 반영

- 이수 현황 관리 및 미이수자 리마인드

5.6 경영진 및 조직 리더

- 규정 개정 방향에 대한 의사결정

- 실제 현장에서 규정을 준수하는 문화 조성

- 규정 위반에 대한 일관된 기준 적용(특혜·예외 최소화)

- 프로세스 설계 시 실무 포인트

6.1 긴급 개정 vs 일반 개정

- 긴급 개정(법령 즉시 적용, 즉각적인 리스크 발생 등)

  - 최소한의 검토·협의 후

  - 빠른 공지와 경과규정 설정 필요

- 일반 개정

  - 분기/반기 단위로 일괄 정비 프로세스를 두어
작은 수정·정리 작업을 묶어서 진행하면 효율적

6.2 리드타임 관리

- “요청일 → 시행일”까지

  - 초안 작성, 협의, 승인, 시스템 수정, 교육 등
현실적으로 필요한 시간을 감안해 표준 리드타임을 정해두는 것이 좋다.

예시)

- 일반 개정: 최소 1~2개월

- 중요 규정: 2~3개월(교육·시스템 수정 포함)

6.3 문서 형식·표현 통일

- 규정 문서는

  - 번호 체계(제1조, 제1항 등)

  - 용어 정의

  - 문장 구조
를 통일해야,
여러 문서가 섞여도 일관된 체계를 유지할 수 있다.

- 법무팀은 “규정 작성 가이드”를 별도 문서로 만들어
소관 부서가 초안을 작성할 때 참고하도록 하는 것이 좋다.

6.4 노사·이해관계자 고려

- 인사/근로조건/복무 등
근로자에게 직접적인 영향을 주는 규정 개정은

  - 법령상 근로자 대표 협의 의무

  - 노조와의 단체협약
등을 반드시 고려해야 한다.

- 자주 발생하는 문제 사례와 예방

7.1 사례 1 – 현장과 동떨어진 규정

- 상황: 법무·기획 중심으로 규정을 만들었으나,
실제 현장에서 지키기 어려운 요구사항이 많아
“있는 규정이지만 아무도 제대로 따르지 않는 문서”가 됨.

→ 예방 포인트

- 초안 단계부터 소관 부서 및 실제 사용자(현업) 의견을 반영

- 시행 전 파일럿 적용, Q&A 세션 등을 통해 현실성을 점검

7.2 사례 2 – 규정 간 상충·중복

- 상황: 여러 부서가 각각 정책을 만들다 보니,
유사한 내용이 서로 다른 문서에 중복·상충되어
어떤 문서를 기준으로 삼아야 할지 모호해짐.

→ 예방 포인트

- 규정·정책의 **체계도(트리 구조)**를 만들어
상위/하위 문서 관계를 정리

- 법무/인사/기획 등에서 중앙 관리 기능 수행

7.3 사례 3 – 공지·교육 없이 조용히 개정

- 상황: 민감한 내용(평가 기준, 징계, 보안 위반 시 제재 등)을 포함한 규정이
사전 안내 없이 조용히 개정되고,
나중에 위반자를 징계하면서 처음 알게 되는 문제 발생.

→ 예방 포인트

- 구성원 권리·의무에 직접 영향을 주는 규정은
반드시 사전 안내·교육을 포함하여 진행

- 경과규정(언제부터 어떤 사건에 적용되는지) 명확히 공지

- 실무 체크리스트

8.1 법무팀용 체크리스트

- 개정 필요성이 법령·규제·리스크 관점에서 충분히 설명되어 있는가?

- 상위 법령/규정과 충돌하거나, 부족한 부분은 없는가?

- 관련 규정·정책과의 정합성이 검토되었는가?

- 이해관계 부서(인사, 보안, IT, 재무 등)가 충분히 의견을 냈는가?

- 개정안이 실제 운영 가능한 수준인지, 소관 부서와 점검했는가?

- 경과규정(이미 진행 중인 사안의 처리 기준)이 필요한지 검토했는가?

- 개정 이력(사유, 일자, 담당자)을 기록했는가?

8.2 소관 부서용 체크리스트

- 현행 규정과 실제 운영 사이의 차이를 명확히 정리했는가?

- 개정으로 해결하려는 문제를 한 문단으로 설명할 수 있는가?

- 개정안이 실무 프로세스와 구체적으로 연결되어 있는가?

- 시행을 위해 필요한 준비(시스템, 양식, 교육 등)를 리스트업했는가?

- 현장의 의견을 최소 한 번 이상 수집했는가?

8.3 공지·교육 전 체크리스트

- 개정 내용 요약본(직원이 이해할 수 있는 언어)이 준비되었는가?

- 대상자, 채널(메일, 포털, 교육 등), 일정이 정리되었는가?

- FAQ/문의처가 명시되었는가?

- 구 규정과 신 규정의 적용 시점·대상이 명확히 구분되었는가?

- FAQ(자주 묻는 질문)

Q1. 작은 표현 수정이나 오탈자도 위 프로세스를 다 거쳐야 하나요?
A1. 단순 오탈자나 의미에 영향을 주지 않는 경미한 변경은
“경미 개정”으로 분류해 간소화된 절차(법무 확인 + 최소 승인)로 처리할 수 있다.
다만, 의미·권리·의무·절차에 영향을 주는 변경이라면
축약형이라도 정식 프로세스를 거치는 것이 안전하다.

Q2. 어떤 규정이 법무 검토 대상인지 애매할 때는 어떻게 하나요?
A2. 원칙적으로 “대외 리스크·노무 리스크·규제 위반 가능성이 있는 내용”은
모두 법무 검토 대상이라고 보는 것이 안전하다.
애매할 때는 간단한 개정이라도 법무에 사전 문의를 하는 것이 좋다.

Q3. 규정은 잘 만들었는데, 현장에서 지켜지지 않을 때는 어떻게 해야 하나요?
A3. 규정은 문서로 끝나는 것이 아니라,
- 교육
- 시스템/프로세스 반영
- 리더의 일관된 태도
와 함께 운영되어야 실효성이 생긴다.
지켜지지 않는 규정이 많다면,
규정 내용·현장 현실·관리 체계를 함께 점검하여
규정 자체를 현실에 맞게 조정하는 것도 고려해야 한다.

- 요약(한 단락)

사내 규정·내부 정책 개정은 단순히 문서를 고치는 작업이 아니라,
회사 전체의 룰과 리스크를 설계하는 일이다.

“개정 요청 → 검토 → 협의 → 승인 → 공지·교육 → 사후 관리”라는
표준 프로세스를 정해두고,
법무팀이 외부 법령·리스크 관점을,
각 소관 부서가 실무·운영 관점을,
경영진이 전략·문화 관점을 함께 반영할 때
비로소 “지켜지는 규정”이 만들어진다.

이 추가교육자료는 법무팀이 중심이 되어
각 부서와 협업할 수 있는 공통 언어와 절차를 제공함으로써,
사내 규정·정책 개정이 예측 가능하고, 일관되며, 법적으로도 안전한 방식으로 이루어지도록 돕기 위한 기준선이다.